## Níveis de maturidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Modelo PDP
Domínio de conhecimentos
c | Macro-fases / fases /atividades | Objetivo Geral da Fase | Entradas | Saídas | Ferramentas 1 | nível 1 | nível 2 | nível 3 | nível 4 | nível 5 | Projeto | Ambiente | Marketing | E-Produto | E-Proces | Produção | Suprimen | Qualidade | Custos
| Pré-desenvolvimento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Planejamento Estratégico de Produtos | Obter um plano contendo o portfolio de produtos da empresa a partir do PEUN, ou seja, uma lista descrevendo a linha de sprodutos da empresa e os projetos que serão deenvolvidos. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1.1 Definir escopo da revisão do Plano Estratégico de Negócios (PEN) |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Lista de membros do time de planejamento estratégico de produtos | Declaração de escopo de mudança no PEN | Conhecimentos básicos de preparação de reuniões |  | x |  |  |  | ok
Analisar o plano estratégico de Negócios
Listar assuntos aserem discutidos
Avaliar competências no time de planejamento estratégico de produtos
| Definir metodologia da revisão/desenvolvimento do PEN | [9 empty] | ok
| Definir o prazo final | [11 empty] | ok
| Compilar a declaração de escopo do PEN | [11 empty] | ok
| 1.2 Planejar atividades para a revisão do PEN |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Declaração de escopo da revisão do PEN | Cronograma de atividades Agenda de discussões e decisões Lista de recursos necessários Plano de comunicação Plano de riscos | Conhecimentos básicos de preparação de reuniões |  | x | [5 empty] | ok
| Planejar atividades | [11 empty] | ok
| Definir agendas de decisões e discussões | [11 empty] | ok
| Planejar os recursos f;isicos necessários em cada reunião | [11 empty] | ok
| Preparar plano de comunicação e de riscos | [11 empty] | ok
| 1.3 Consolidar Informações sobre tecnologia e mercado |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Declaração de escopo da revisão do PEN Plano de revisão do PEN | Dados de fontes secundárias de tecnologia e mercado Dados de fontes primárias de tecnologia e mercado | Pequisa de mercado Inteligência competitiva Vigilância Tecnológica |  | x | [5 empty] | ok
| Consolidar Informações de fontes de dados secundárias | [11 empty] | ok
| Identificar necessidade de dados primários | [11 empty] | ok
| Planejar coleta de dados primários | [11 empty] | ok
| Consolidar informações | [11 empty] | ok
| 1.4 Revisar o PEN |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Dados de fontes secundárias de tecnologia e mercado Dados de fontes primárias de tecnologia e mercado | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação (atualizado) Plano estratégico da unidade de negócios (revisado) | Conhecimentos básicos de preparação de reuniões | x | x | [5 empty] | ok
| Revisar Missão | [11 empty] | ok
| Revisar segmentação do mercado | [11 empty] | ok
| Revisar tendências tecnológicas | [11 empty] | ok
| Revisar posicionamento no mercado | [11 empty] | ok
| Revisar direcionamento da UM | [11 empty] | ok
| Revisar competências | [11 empty] | ok
| Revisar Recursos Necessários | [11 empty] | ok
| Revisar Metas | [11 empty] | ok
| Preparar Documento | [11 empty] | ok
| 1.5 Analisar o Portfólio de Produtos da Empresa |  | Plano estratégico de Negócios (PEN) Plano estratégico da Coorporação Plano estratégico da unidade de negócios Portfólio de produtos (atual) | Portfólio de produtos (revisado) Lista de idéias | Métodos de análise de portfólio Posicionamento de produtos (marketing) | x | x | [5 empty] | ok
| Revisar/definir metodologia de avaliação de portfólio | [9 empty] | ok |  | ok
| Avaliar o posicionamento dos produtos | [9 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Avaliar o desempenho dos produtos | [9 empty] | ok
| Avaliar tecnologias e plataformas utilizadas | [9 empty] | ok
| Consolidar lista de idéias de novos produtos | [9 empty] | ok
| Analisar projetos | [9 empty] | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1.6 Propor mudanças no portfólio de produtos |  | Portfólio de produtos (revisado) Lista de idéias | Portfólio de produtos Minuta de projeto |  | x | x |  |  |  | ok
| Identificar produtos a serem descontinuados | [9 empty] | ok
| Identificar projetos a serem abandonados e congelados | [9 empty] | ok
Identificar novos projetos que deverão ser iniciados
Preparar minitas para cada um dos novos projetos
Consolidar o novo portfólio de produtos
| 1.7 Verificar viabilidade do porftóflio de produtos |  | Portfólio de produtos Minuta de projeto | Portfólio de produtos (aprovado) Minuta de projeto | Gestão de portfólio Gestão de projetos Análise de viabilidade econômica | x | x |  |  |  | ok
Avaliar viabilidade econômica do portfólio de projetos
Avaliar disponibilidade de recursos
Avaliar competências
| Obter consenso sobre decisão final | [9 empty] | ok
| 1.8 Decidir início do planejamento de um produto do portfólio |  | Portfólio de produtos (aprovado) Minuta de projeto | Minuta de projeto (aprovada) | Gestão de portfólio Gestão de projetos |  | x |  |  |  | ok
| Monitorar o portfólio de produtos (avançado) e identificar a data dos novos projetos | [17 empty] | ok
| Revisar a minuta do projeto, definir o gerente de projeto, aprovar e realizar a comunicação | [9 empty] | ok
| Planejamento do Projeto | Realizar o planejamento macro de um dos projetos de novo produto planejados no portfolio. O planejamento do projeto compreende os esforços no sentido de identificar todas as atividades, recursos e a melhor forma de integrá-los para que o projeto siga em frente com o mínimo de erros. O resultado é o plano de projeto do produto, que compreende informações relevantes para a execução do projeto |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok
| 2.1 Definir interessados do projeto |  | Proposta do produto Perfil do pessoal Restrições organizacionais | Planejamento organizacional do projeto Montagem e desenvolvimento | Melhores práticas de gerenciamento de RH | x | x |  |  | x | ok
| Planejamento organizacional dos interessados do projeto | [9 empty] | ok
| Montagem da equipe com os interessados do projeto | [9 empty] | ok
| Desenvolvimento da equipe para a execução do projeto | [9 empty] | ok | [7 empty] | ok
| 2.2 Definir escopo do produto |  | Minuta do projeto (aprovada) Portfólio de produtos Escopo de produtos similares | Escopo do produto | Lista de verificação do escopo do produto | x | x |  |  | x | ok
| Realizar reuniões para estudo da minuta de projeto e do portfólio de produtos | [15 empty] | ok
| Definir diretrizes básicas que o produto deverá atender | [9 empty] | ok
| 2.3 Definir escopo do projeto |  | Escopo do produto Restrições e premissas do projeto | Declaração de escopo do projeto | Análise de custo/benefício Técnicas de discussão em grupo | x | x |  |  | x | ok
| Realizar reuniões para preparação da declaraçao do escopo do produto e das restrições impostas pelo DP da empresa | [9 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2.4 Detalhar escopo do projeto |  | Escopo do produto Declaração do escopo do projeto | Declaração do escopo do projeto (revisada) Estrutura de decomposição do trabalho (primeiro nível) | Princícios de EAP/EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) | x | x |  |  | x | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Preparar EDT | [9 empty] | ok
Revisar a declaração do escopo do projeto
Cl | 2.5 Adaptar o modelo de referência |  | Declaração do escopo do projeto Modelo de referência específico do PDP da empresa | Modelo de referência específico adapatado para o projeto | Avaliação do grau de complexidade e inovação do produto | x |  |  |  | x
Classificar o projeto
Identificar a versão adaptada do modelo
Identificar necessidades de mudanças
| 2.6 Definir atividades e seqüência |  | Declaração do escopo do projeto Modelo de referência adaptado | Listagem das atividades e seus relacionamentos Gráfico da rede de projeto | EDT (Estrutura de decomposição do Trabalho) ou WBS (Working Breakdown Structure) | x | x |  |  | x
Identificar atividades
Definir relacionamentos entre as atividade
Analisar a rede do projeto
| 2.7 Preparar cronograma |  | Declaração do escopo do projeto EAP/EDT Informações sobre a disponibilidade dos recursos | Alocação dos recursos Cronograma do projeto | Brainstorming Sistemas de gestão de projetos | x | x
| Estimar esforço necessário para a atividade | [11 empty] | ok
Alocar recursos necessários
Otimizar a programação de atividades e recursos
Imprimir cronograma
| 2.8 Avaliar riscos |  | Declaração do escopo do projeto Cronograma do projeto Política de gestão de risco Análise de risco de projetos anteriores | Melhorias na declaraçao do escopo do projeto Melhorias no cronograma do projeto Plano de avaliação e gerência de riscos | Brainstorming, técnica Delphi, Análise SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat), Modelos Matemáticos para simulações |  | x
| Planejar avaliação de risco do projeto de DP | [11 empty] | ok
Identificar e caracterizar os riscos potenciais
Analisar qualitativamente os riscos potenciais
Analisar quantitativamente os riscos potenciais
| Planejar ações em resposta aos riscos potenciais | [11 empty] | ok
Planejar o controle e a monitoração de riscos
| 2.9 Preparar orçamento do projeto |  | Declaração do escopo EDT Cronograma de projeto Estimativas de custos para os recursos | Orçamento do projeto Plano de gerenciamento dos custos do projeto | Modelos paramétricos Sistemas de gestão de projetos | x | x
Previsões dos custos relacionados às atividades e recursos
Alocação orçamentária dos custos estimados
| 2.10 Analisar a viabilidade econômica do projeto |  | Desenvolvimento dos orçamentos para a execução do projeto Plano de gerenciamento dos custos do projeto | Definição dos principais indicadores financeiros do projeto relaiconados com o produto final | Análise financeira | x | x | [10 empty] | ok
Definir custo-alvo
Verificar manufaturabilidade do custo-alvo
Definir volume de vendas
| Realizar avaliação econômica | [10 empty] | ok |  | ok | ok | ok
| 2.11 Definir indicadores de desempenho |  | Modelo de referência adaptado para o projeto Declaração do escopo do projeto EAP/EDT | Formulação de indicadores do desempenho para as fases e atividades do DP |  |  |  | x
Selecionar indicadores de desempenho mais adequados para o presente projeto
De | 2.12 Definir plano de comunicação |  | Tipos e formatos das informações demandadas Tecnologias de informação e comunicação disponíveis | Plano de gerenciamento das comunicações para o projeto |  |  | x
Determinar que, quando e como as partes envolvidas precisam de informações e comunicações
| 2.13 Planejar e preparar aquisições |  | Declaração do escopo do projeto e do produtos Instruções normativas da empresa para aquisições | Plano de gerenciamento das aquisições Documentos de seleção e contrato com fornecedores | Análise make-or-buy |  | x |  |  |  | ok
| Planejar o que será adquirido e quando | [9 empty] | ok
| Preparar requerimentos de aquisição e identificar fornecedores potenciais | [9 empty] | ok
| Planejar a gestão dos relacionamentos com os fornecedores | [9 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2.14 Preparar Plano de Projeto |  | Resultados das atividades do planejamento do projeto e do planejamento estratégico de produtos | Sítese dos resultados do planejmanto do projeto (organizado) |  |  | x |  |  | x | ok
Discussão e redação do plano de projeto
| Desenvolvimento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Projeto Informacional / Informational Design | O objetivo dessa fase é, a partir das informações levantadas no planejamento e em outras fontes, desenvolver um conjunto de informações, o mais completo possível, chamado de especificações-meta do produto. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.1 Atualizar o Plano do Projeto Informacional | [5 empty] | x
Analisar o plano de projeto atual
Analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto
Atualizar o escopo do produto
Atuaizar e detalhar o escopo do projeto
Atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma
Atualizar e detalhar recursos necessários
| Atualizar estimativa de orçamento do projeto | [12 empty] | ok
Atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho
Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto
Avaliar novos riscos
Atualizar plano de comunicação
Planejar, atualizar e preparar novas aquisições
Definiar/atualizar os critérios de passagem dos gates
| 3.2 Revisar e Atualizar o Escopo do Produto |  | Plano do Projeto | Declaração do escopo do produto Tecnologias, padrões e aspectos legais Produtos concorrentes | Questionários e entrevistas Pesquisas orientadas Análise do problema Metodologia de Análise e Solução de Problemas (MASP) Grupo de foco | x |  | x
Análise do problema de projeto
Analisar tecnologias disponíveis e necessárias
Pesquisar padrões / normas, patentes e legislação
Pesquisar produtos concorrentes e similares
| 3.3 Detalhar ciclo de vida do produto e definir seus clientes |  | Plano do Projeto | Estágios do ciclo de vida do produto; Clientes envolvidos em cada fase do ciclo de vida | Matrizes de mapeamento | x | x | x
Refinar o ciclo de vida do produto
Definir os clientes do projeto ao longo do ciclo de vida
| 3.4 Identificar os requisitos dos clientes do produto |  | Declaraçao do escopo do produto Ciclo de vida do produto Clientes do produto | Requisitos dos clientes | Entrevistas, Brainstorming, diagrama de afinidades, QFD (Quality Function Deployment), diagrama de Mudge | x |  | x | x
Coletar as necessidades dos clientes de cada fase do ciclo de vida
| Agrupar e classificar as necessidades | [15 empty] | ok
| Definir os requisitos dos clientes | [12 empty] | ok
Valorar dos requisitos dos clientes
| 3.5 Definir requisitos do produto |  | Requisitos dos clientes | Requisitos do produto | Matriz de atributos, análise paramétrica, análise matricial, diagrama de mudge | x | x | x | x
Converter requisitos de clientes em expressões mensuráveis
| Analisar e classificar os requisitos do produto | [13 empty] | ok
Hierarquizar requisitos de projeto do produto
| 3.6 Definir especificações meta do produto |  | Requisitos do produto | Especificações-meta do produto | Matriz de atributos, análise paramétrica, análise matricial, diagrama de mudge | x |  | x | x
| Valorar requisitos do produto | [17 empty] | ok
| Analisar perfil técnico e de mercado | [9 empty] | ok
| Analisar restrições de projeto do produto (contrato, ambientais, legislação, normas, ...) | [9 empty] | ok
| Elaborar o conjunto de especificações-meta do produto | [9 empty] | ok
| 3.7 Monitorar a viabilidade econômico-financeira do produto |  |  |  | Análise de viabilidade econômica | [5 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores | Na fase do projeto conceitual as atividades estão relacionadas com a busac, criação, representação e seleção de soluções para o problema de proejto. | [8 empty] | ok
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| 3.8 Avaliar fase | [5 empty] | x
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
| Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores | [15 empty] | ok
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| 3.9 Aprovar fase |  |  |  |  | x | [10 empty] | ok
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
| Preparar relatório | [16 empty] | ok
| Melhorar o processo do gate | [12 empty] | ok |  |  |  | ok
| Ajustar critérios próxima fase | [13 empty] | ok
Definir ações corretivas
Analisar risco
| 3.10 Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | x
| Projeto Conceitual / Conceptual Design | Na fase do projeto conceitual as atividades estão relacionadas com a busac, criação, representação e seleção de soluções para o problema de proejto. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | ok
| 4.1 Atualizar o Plano do Projeto Conceitual | [5 empty] | x
Analisar o plano de projeto atual
Analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto
Atualizar o escopo do produto
Atuaizar e detalhar o escopo do projeto
| Atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma | [13 empty] | ok | ok
| Atualizar e detalhar recursos necessários | [13 empty] | ok | ok
| Atualizar estimativa de orçamento do projeto | [15 empty] | ok
| Atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho | [11 empty] | ok | ok
Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto
| Avaliar novos riscos | O objetivo é desenvolver e finalizar todas as especificações do produto, para então serem encaminhadas à manufatura e às outras fases do desnvolvimento.
Atualizar plano de comunicação
Planejar, atualizar e preparar novas aquisições
Definiar/atualizar os critérios de passagem dos gates
| 4.2 Modelar funcionalmente o produto |  | Especificações | Requisitos funcionais, função global, lista de funções do produto | Modelagem funcional, matriz de decisão |  | x | x
Analisar as especificações-meta do produto
| Identificar as funções do produto | [11 empty] | ok
Estabelecer a função global
Estabelecer estruturas funcionais alternativas
Selecionar a estrutura funcional
| 4.3 Desenvolver princípios de solução para as funções |  | Estrutura funcional | Princípios de solução | Catálogos de solução |  | x | x | [9 empty] | ok
| Definir efeitos físicos | [10 empty] | ok
Definir portadores de efeito
| 4.4 Desenvolver as alternativas de soluçao para o produto |  | Princípios de solução; Estrutura funcional | Princípios de solução totais para o produto (alternativas de projeto ou de solução) | Matriz morfológica |  | x | x
| 4.5 Definir arquitetura para o produto |  | Alternativas de solução | Layout do produto | Catálogo de solução, Métodos de criatividade, matriz indicadora de módulos, matriz de interfaces | x | x | x
Identificar Sistemas, Subsistemas e Componentes (SSC)
| Definir integração entre SSCs das alternativas de projeto | [17 empty] | ok
| 4.6 Analisar Sistemas, Subsistemas e Componentes (SSC) |  | Alternativas de projeto | Concepções para o produto; BOM inicial | Modelagem funcional, Matriz de decisão | x | x | x | x
Identificar e analizar aspectos críticos do produto
Definir parâmetros principais (forma, materiais, dimensões e capacidades)
| 4.7 Definir ergonomia e estética |  | Layout do produto; Necessidades dos clientes; Especificações-meta | Concepções para o produto | Técnicas de ergonomia física; Técnicas de ergonomia cognitiva | x |  | x |  |  | ok
| 4.8 Definir fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento |  | Concepções para o produto; BOM inicial | Fornecedores e parcerias de co-desenvolvimento qualificados | Análise make-or-buy | x |  | x
| 4.9 Selecionar a concepção do produto |  | Concepções geradas | Concepção escolhida | Matriz de decisão |  | x | x
Analisar as concepções alternativas
| Valorar as concepções alternativas | [9 empty] | ok
Selecionar concepções mais adequadas
| 4.10 Planejar o processo de manufatura macro/Definir plano macro de processo |  | Concepção escolhida; BOM inicial | Relatório de processo de manufatura (macro); Plano de processo macro; Plano de montagem macro | Sistema CAPP (Computer aided process planning) | x |  | x | x |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 4.11 Atualizar estudo de viabilidade econômica | [5 empty] | x | x | [8 empty] | ok
Avaliar arquiteturas geradas
| 4.12Monitorar a viabilidade econômico-financeira do produto |  |  |  | Análise de viabilidade econômica |  | x | x
| Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores | [9 empty] | ok |  |  |  |  | ok
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
| Calcular novos indicadores financeiros | [14 empty] | ok
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| 4.13 Avaliar fase | [5 empty] | x
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
| Decidir implementar ações corretivas | [14 empty] | ok
| Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação | [13 empty] | ok
Preparar relatório para time de avaliação
| 4.14 Aprovar fase |  |  |  |  | x
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
| Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas | [10 empty] | ok |  | ok
Analisar o portfólio de produtos e projetos
| Analisar o estudo de viabilidade econômica | [12 empty] | ok |  |  |  | ok
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
Preparar relatório
Melhorar o processo do gate
Ajustar critérios próxima fase
| Definir ações corretivas | [14 empty] | ok
Analisar risco
| 4.15 Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | x
| Projeto Detalhado / Detailed Design | O objetivo é desenvolver e finalizar todas as especificações do produto, para então serem encaminhadas à manufatura e às outras fases do desnvolvimento. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5.1 Atualizar o Plano do Projeto Detalhado | [5 empty] | x
| Analisar o plano de projeto atual | [14 empty] | ok
| Analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto | [14 empty] | ok
Atualizar o escopo do produto
Atuaizar e detalhar o escopo do projeto
Atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma
Atualizar e detalhar recursos necessários
Atualizar estimativa de orçamento do projeto
Atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho
Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto
Avaliar novos riscos
Atualizar plano de comunicação
| Planejar, atualizar e preparar novas aquisições | [17 empty] | ok
| Definiar/atualizar os critérios de passagem dos gates | [9 empty] | ok
| 5.2 Criar e detalhar SSCs, documentação e configuração |  | Concepção do produto | Especificações dos SSCs; Desenhos finais com tolerâncias; Estrutura do produto (BOM); Planos de processo; Protótipo funcional | Classificação, identificação e codificação de produtos/componentes) Padronização de projetos CPM (Critical path method) Especificação de tolerâncias G&DT ((Geometric and Dimensioning Tolerancing) Métodos de cálculo e normas Sistemas CSM (Componet and Supplier Management) , Sistemas CAD/CAE/CAM/CAOO, Sistemas PDM/EDM (GED) e Sistemas PLM (Product life-cycle management) | x | x | x | x |  | ok
Criar, reutilizar, procurar e codificar SSCs
| Calcular e desenhar SSCs | [9 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Especificar tolerancias
Integrar os SSCs
Finalizar desenhos e documentos
Completar BOM
| 5.3 Decidir por fazer ou comprar SSC |  | Especificações dos SSCs; Plano de processo macro | Decisão make-or-buy; Informação de fornecedores; Cotação dos SSCs comprados | Modelos de orçamentação; Sistemas de cotação; sistemas de comunicação | x | x | x
Levantar informações de custos, tempo, capacidades e competências para o desenvolvimento/fornecimento dos SSCs
Orçar os SSCs dos fornecedores
Decidir entre desenvolver e produzir ou comprar SSC
Estimar os custos dos SSCs para a empresa
| 5.4 Desenvolver fornecedores |  | Decisão make-or-buy; Cotação dos SSCs comprados | Informação de fornecedores; Certificação fornecedores; Contratos com fornecedores; Confirmação de cotação | ERP (Enterprise Resource Planning) /SCM (Supply Chain Management); Sistemas de cotação; Sistemas de comunicação | x | x | x
Selecionar fornecedores
Enviar/atualizar especificações do produto
Avaliar amostras dos SSC recebidos
Homologar fornecedores
| 5.5 Planejar o processo de fabricação e montagem |  | Plano macro (proposta); Desenhos com tolerâncias; BOM | Planos de processo de fabricação e montagem | Sistemas CAPP (Computer Aided Process Planning) ; fórmulas e regras de fabricação; Carta de tolerânicas | x | x | x | x
Planejar processo de fabricação macro
Planejar processo de montagem macro
Desdobrar parametros criticos dos componentes fabricados
Reutilizar planos de processo existentes
Definir / Avaliar componente em bruto
Definir e Sequenciar operacoes
Selecionar / Especificar máquinas e equipamentos
Selecionar / Especificar pessoal e habilidades
Especificar fixacao
Especificar inspecao
Selecionar / Especificar metodos
Selecionar / Especificar ferramental
| Calcular sobremetal | O objetivo dessa fase é colocar o produto no mercado, mas engloba a produção do lote piloto, a definição dos processos de produção e manutenção. Trata de atividades da cadeia de suprimentos do ponto de vista interno.
Calcular parametros de trabalho
Descrever instruções de trabalho
Ilustrar operações
Obter programa CNC
Criar informações / documentos de apoio ao operador
Calcular tempos de fabricação e montagem
Otimizar fluxo de produção analiticamente
Simular processo de fabricação
Atualizar BOM
| 5.6 Projetar recursos de fabricação |  | Decisão make-or-buy; Especificações dos SSCs; Recursos disponíveis | Projetos dos recursos de fabricação |  |  | x | x
Projetar Ferramentas
Projetar Dispositivos
Projetar Máquinas e Equipamentos
Projetar Instalacoes (Fábrica)
Avaliar projeto
| 5.7 Avaliar SSCs, configuração e documentação do produto e processo |  | Especificações dos SSCs; Desenhos finais com tolerâncias; Estrutura do produto (BOM); Planos de processo | Especificações dos SSCs (atualizadas); Desenhos finais com tolerâncias (atualizadas); Estrutura do produto (BOM) (atualizadas); Planos de processo (atualizadas) | FMEA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis); FTA (Fault Tree Analysis); DOE (Design Of Experiments) ; Análise de cadeia dimensional; Projeto robusto; Protótipos e modelos; Sistemas CAD/CAE/CAT |  | x | x | x
Analisar falhas
Avaliar Tolerancia Analiticamente
Planejar os testes (produto e processo)
Desenvolver modelos para testes (elaborar modelos matemáticos e/ou fabricar/receber o protótipo)
Executar os testes
Avaliar os resultados e planejar ações
Avaliar consonância da documentacao com as normas
| 5.8 Otimizar Produto e Processo |  | Especificações dos SSCs (atualizadas); Desenhos finais com tolerâncias (atualizadas); Estrutura do produto (BOM) (atualizadas); Planos de processo (atualizadas) | Especificações dos SSCs (otimizadas); Desenhos finais com tolerâncias (otimizados); Estrutura do produto (BOM) (otimizadas); Planos de processo (otimizados) | Análise de confiabilidade |  | x | x | x
Finalizar aplicacao DFx
Ajustar tolerancia dos SSCs
Executar acoes de correcao de falhas
| 5.9 Criar material de suporte do produto |  | Especificações dos SSCs; Desenhos finais com tolerâncias; Estrutura do produto (BOM); Planos de processo | Manual de operações do produto; Material de treinamento; Manual de descontinuidade do produto |  | x |  | x |  |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Criar manual de operação do produto | [9 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Criar material de treinamento
Criar manual de descontinuidade do produto
| 5.10 Projetar embalagem |  | Especificações dos SSCs; Desenhos finais com tolerâncias | Projeto da embalagem |  | x |  | x
Avaliar a distribuição do produto: transporte e entrega
Definir as formas e as sinalizações das embalagens do produto
Identificar os elementos críticos
Adequar embalagem aos elementos críticos
Projetar embalagem
Planejar processo de embalagem
| 5.11 Planejar fim de vida do produto |  | Informações sobre ciclo de vida do produto geradas anteriormente | Plano de fim-de-vida do produto | DFD (Design For Disassembly); DFE (Design For Environment) |  |  | x
Definir plano de retirada do mercado
Definir plano de descontinuidade da produção
Definir plano de descarte
Definir plano de reciclagem
| 5.12 Testar e Homologar produto |  | Protótipo do produto; Documentação detalhada do projeto; Projeto da embalagem; Material de apoio | Homologação do produto |  | x |  | x
verificar a documentacao
verificar a funcionalidade do produto
verificar o atendimento aos requisitos
verificar o atendimento a normas
| obter certificado de homologação | O objetivo dessa fase é colocar o produto no mercado, envolvendo o desenho dos sprocessos de venda e distribuição, atendimento ao cliente e assistência técnica e as campanhas de marketing, ou seja, as atividades da cadeia de suprimentos relacionadas à colocação do produto no mercado.
| 5.13 Enviar documentação do produto a parceiros |  | Documentos gerados | Documentos compartilhados | Sistemas PLM (Product Life-cycle Management) |  | x | x
| 5.14 Monitorar a viabilidade econômico-financeira do produto |  |  |  | Análise de viabilidade econômica |  | x | x
Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores
| Avaliar impacto das mudanças no projeto | [9 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
| Atualizar as necessidades de investimentos | [9 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Calcular o novo fluxo de caixa | [9 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| 5.15 Avaliar fase | [5 empty] | x
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| 5.16 Aprovar fase |  |  |  |  | x
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
Preparar relatório
Melhorar o processo do gate
Ajustar critérios próxima fase
Definir ações corretivas
Analisar risco
| 5.17 Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | x
| Preparação da Produção do Produto | O objetivo dessa fase é colocar o produto no mercado, mas engloba a produção do lote piloto, a definição dos processos de produção e manutenção. Trata de atividades da cadeia de suprimentos do ponto de vista interno. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 6.1 Obter recursos de fabricação |  | Projetos dos recursos de fabricação; Decisão make-or-buy; Informação de fornecedores | Recursos de fabricação obtidos |  | x
Desenvolver recursos de fabricação não comprados
Comprar recursos de fabricação
| 6.2 Planejar Produção Piloto |  | Projeto dos recursos, Planos de processo (otimizados) | Planejamento da produção do lote piloto |  | x |  | x | x
Atualizar plano de medição
Verificar disponibilidade dos equipamentos em uso e a operacionalidade dos recursos novos
Elaborar PCP / programar lote piloto
Contabilizar investimentos na homologação
| 6.3 Receber e instalar recursos |  | Recursos entregues; Recursos fabricados | Recursos aprovados para produção do lote piloto |  | ? | ? | x | x
conferir dados fiscais e complitude das partes
montar e instalar
testar recurso
aprovar recurso
| 6.4 Produzir Lote Piloto |  | Planejamento da produção do lote piloto | Lote piloto produzido; Aprovação final dos recursos |  | x |  | x | x
| 6.5 Homologar processo |  | Lote piloto produzido | Homologação do processo | Análise dos sistemas de medição (MAS); Cálculos do Cp e CPk; CEP (Controle Estatístico de Processos) | x |  | x
Avaliar lote piloto
Avaliar meios de medição
Avaliar capabilidade de processo
| 6.6 Otimizar produção |  | Problemas na produção do lote piloto; Problemas na homologação do processo | Processo otimizado | MSR (Metodologia de Superfície de Resposta), EVOP (Evolutionary Operation) | ? | ? | x
| 6.7 Certificar produto |  | Exigências de regulamentação | Certificação do produto |  | ? | ? | x
avaliar exigencias de regulamentacao
submeter ao cliente o processo de aprovacao
avaliar os servicos associados ao produto
obter documentacao para certificacao
| 6.8 Desenvolver processo de produção |  | Parceiros da cadeia de suprimentos; Informações sobre os processos atuais | Especificação do processo de produção; Contratos de fornecimento fechados | Análise de fluxo de valor |  | x | x
Desenvolver processo planejamento e controle da produção
Desenhar os processos de logística e relação de entrega de produtos aos clientes
Selecionar/desenvolver ferramentas de apoio
| 6.9 Desenvolver processo de manutenção |  | Especificação do processo de produção | Especificação do processo de manutençao | TPM (Total Productive Maintenance); Conceitos e técnicas de manutenção |  | x | x
Definir política de manutenção
Definir procedimentos da manutenção
| 6.10 Ensinar pessoal |  | Lista de pessoas envolvidas com processos produtivos | Funcionários treinados |  | ? | ? | x
mapear competencias necessarias
definir cursos de treinamento
contratar instrutores
desenvolver cursos
desenvolver instrutores
treinar pessoal
avaliar pessoal
certificar pessoal
montar cursos continuos
| 6.11 Monitorar a viabilidade econômico-financeira |  |  |  | Análise de viabilidade econômica |  | x | x
Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| 6.12 Avaliar fase |  |  |  |  | x
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| 6.13 Aprovar fase- liberar producao |  |  |  |  | x
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
Preparar relatório
Melhorar o processo do gate
Ajustar critérios próxima fase
Definir ações corretivas
Analisar risco
| 6.14 Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | x
| Lançamento do Produto | O objetivo dessa fase é colocar o produto no mercado, envolvendo o desenho dos sprocessos de venda e distribuição, atendimento ao cliente e assistência técnica e as campanhas de marketing, ou seja, as atividades da cadeia de suprimentos relacionadas à colocação do produto no mercado. |  |  |  | 1 | 1
| 7.1 Planejar lançamento |  |  |  |  | x |  | x
Analisar o plano de projeto atual
Analisar e sintetizar as novas condições para a realização do projeto
Atualizar o escopo do produto
Atuaizar e detalhar o escopo do projeto
Atualizar e detalhar as atividades, os responsáveis, os prazos e o cronograma
Atualizar e detalhar recursos necessários
Atualizar estimativa de orçamento do projeto
Atualizar, monitorar, valorar e definir novos indicadores de desempenho
Analisar a viabilidade econômico-financeira do projeto
Avaliar novos riscos
Atualizar plano de comunicação
Planejar, atualizar e preparar novas aquisições
Definiar/atualizar os critérios de passagem dos gates
| 7.2 Desenvolver processo de vendas |  | Especificações finais do produto; Plano estratégico do produto; Plano de lançamento | Especificações do processo de vendas; Recursos para operação do processo; Liberação do processo | Modelagem de processos; Sistema CRM (Customer Relationship Management); Sistema ERP(Entrerprise Resource Planning) | ? | ? | x
desenhar processo de vendas
adquirir recursos
preparar documentacao comercial
desenvolver sistema de apoio a vendas
contratar/ alocar pessoal
treinar força de venda
treinar pessoal de apoio a venda
implantar processo de vendas
| 7.3 Desenvolver processo de distribuicao |  | Especificações finais do produto; Especificação do processo de produção; Plano de lançamento; Especificação da cadeia de suprimentos | Especificação do processo de distribuição; Recursos para operação do processo; Liberação do processo | Modelagem de processos; Sistemas CRM/ERP(Entrerprise Resource Planning) | ? | ? | x
desenhar processo de distribuição
definir logistica do processo
fechar acordos com distribuidores
adquirir recursos
desenvolver sistema de apoio a distribuição
treinar pessoal de apoio à distribuição
implantar/integrar o processo de distribuição
| 7.4 Desenvolver processo de atendimento ao cliente |  | Especificações finais do produto; Plano de lançamento | Especificações do processo de atendimento ao cliente; Recursos para operação do processo; Liberação do processo | Modelagem de processos; Sistemas CRM/ERP(Entrerprise Resource Planning); Sistemas de teleatendimento | ? | ? | x
desenhar processo de atendimento ao cliente
comprar recursos
desenvolver documentacao de atendimento ao cliente
desenvolver sistema de apoio a atendimento ao cliente
contratar / alocar pessoal/empresa
treinar pessoal de atendimento ao cliente
implantar processo de atendimento ao cliente
| 7.5 Desenvolver processo de assistência técnica |  | Especificações finais do produto; Plano de lançamento | Especificações do processo de assistência técnica; Recursos para operação do processo; Liberação do processo | Modelagem de processos; Sistemas CRM/ERP(Entrerprise Resource Planning) | x |  | x
desenhar processo de assistência técnica
comprar recursos
desenvolver documentacao de assistência técnica
desenvolver sistema de apoio a assistência técnica
contratar / alocar pessoal/empresa
treinar pessoal de assistência técnica
implantar processo de assistência técnica
| 7.6 Promover marketing de lancamento |  | Especificações finais do produto; Plano de lançamento; Plano de comunicação | Plano de lançamento (atualizado); Marketing de lançamento desenvolvido | Sistemas GED (Gerenciamento Eletrônico de Dados) | ? | ? | x
Atualizar o plano de lancamento
e | Preparar campanha publicitária
Desenvolver propaganda
Promover vendas
Contratar fornecedores de serviço
| 7.7 Lançar produto |  | Especificações do processo de vendas; Especificações do processo de distribuição; Especificações do processo de atendimento ao cliente; Especificações do processo de assistência técnica; Plano de lançamento; Marketing de lançamento desenvolvido | Produto no mercado; Documento de lançamento |  | ? | ? | x
Avaliar processos de apoio à produção
Planejar evento de lançamento
Contratar servicos para o lançamento
Promover evento de lançamento
| 7.8 Gerenciar lançamento |  | Resultados do produto; Medição da aceitação inicial do produto pelos clientes | Limitações dos produtos; Necessidades de mudança |  | ? | ? | x
Gerenciar resultados
Gerenciar aceitação inicial
Gerenciar satisfação do cliente
| 7.9 Atualizar plano de fim de vida |  | Plano de fim-de-vida do produto | Plano de fim-de-vida do produto (congelado) |  | x |  | x
| 7.10 Monitorar a viabilidade econômico-financeira |  |  |  | Análise de viabilidade econômica |  | x | x
Avaliar mudanças nas condições de mercado, caraterísticas técnicas e indicadores
Avaliar impacto das mudanças no projeto
Atualizar as premissas financeiras do projeto
Atualizar custo-alvo nos diversos níveis do produto
Atualizar as receitas futuras
Atualizar as necessidades de investimentos
Calcular o novo fluxo de caixa
Calcular novos indicadores financeiros
Analisar novas premissas e indicadores
Avaliar possíveis desvios e impactos no projeto
| 7.11 Avaliar fase | [5 empty] | x
Avaliar o cumprimento das tarefas planejadas
Avaliar os resultados obtidos segundo os critérios estabelecidos
Avaliar os demais critérios quantitativos e indicadores
Avaliar a viabilidade econômica
Decidir implementar ações corretivas
Decidir se pode ser realizada a atividade de aprovação
Preparar relatório para time de avaliação
| 7.12 Aprovar fase | [5 empty] | x
Avaliar o relatório de auto-avaliação e discutí-lo com o time de desenvolvimento
Analisar as evidências dos resultados e término das atividades planejadas
Analisar o portfólio de produtos e projetos
Analisar o estudo de viabilidade econômica
| Aplicar os critérios de avaliação e tomar decisão |  |  | Projetos são cancelados, congelados, redirecionados ou aprovados
Preparar relatório
Melhorar o processo do gate
Ajustar critérios próxima fase
Definir ações corretivas
Analisar risco
| 7.13 Documentar as decisões tomadas e registrar lições aprendidas | [5 empty] | x
| Pós-desenvolvimento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Acompanhar Produto e Processo | As atividades dessa fase estão essencialmente baseadas no tratamento de informações, exigindo uma sistemática bem estruturada para que os profissionais envolvidos possam lidar com as diferntes fontes de informação, que são externas e internas à empresa e os sistemas e procedimentos envolvidos. Essa fase trata os problemas relacionados ao produto, e as informações geradas devem ser incluídas nas atividades de análise do desempenho do produto |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 8.1 Avaliar Satisfação do Cliente |  | Dados sobre os processos de vendas, distribuição, atendimento ao cliente e assistência técnica; Informações de mercado | Relatórios da avaliação da satisfação dos clientes; necessidades de modificações; oportunidades de melhoria |  | ? | ? | x
Planejar a avaliação
Realizar a avaliação
Análisar e consolidar a avaliação
| 8.2 Monitorar desempenho do produto (técnico, econômico, de produção e de serviços) |  | Informações de mercado; Especificações finais do produto e processo; Informações do controle de qualidade; Dados economicos-financeiros; Novas leis ambientais | Relatório de desempenho geral do produto | Análise de viabilidade econômica |  | x | x
Monitorar o desempenho técnico do produto no mercado e nos serviços associados
Monitorar o desempenho técnico do produto na produção
Monitorar o desempenho do processo de produção
Monitorar o desempenho em vendas
Monitorar avaliação econômica do produto
Monitorar custo do produto
Monitorar aspectos relacionados ao meio-ambiente
Consolidar informações sobre desempenho (técnico, econômico, ambiental, de produção e de serviços)
| 8.3 Realizar auditoria pós-projeto |  | Dados sobre os processos de procução, vendas, distribuição, atendimento ao cliente e assistência técnica | Relatório de auditoria; necessidades de modificações; oportunidades de melhoria |  | ? | ? | x
Planejar os focos da auditoria
Conduzir a auditoria
Relatar e comunicar a aprendizagem pós-projeto
| 8.4 Registrar lições aprendidas | [5 empty] | x
| Descontiuar Produto no Mercado | Cumprir um plano (cronograma) pré-definido para a descontinuidade do produto. A produção é descontinuada quando o produto não apresenta mais vantagens e impotância do ponto de vista econômico ou estratégico. Alguns sinais do fim de vida do produto: declínio das vendas, redução na mergem de lucro, perda de participação no mercado ou uma combinação desses três fatores. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 9.1 Analisar e aprovar descontinuidade do produto |  | Plano de fim de vida do produto; Relatório de auditoria pós-projeto; Plano de metas do produto; Estratégias de produto e mercado; Relatório final das modificações do produto | Aprovação da descontinuidade do produto
| 9.2 Planejar a descontinuidade do produto |  | Plano de fim de vida do produto; Aprovação da descontinuidade do produto
9.3 Preparar o recebimento do produto
9.4 Acompanhar o recebimento do produto
9.5 Descontinuar a produção
9.6 Finalizar suporte ao produto
9.7 Avaliação geral e encerramento do projeto
| Processos de Apoio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Gerenciamento de Mudancas de Engenharia | O objetivo é controlar todo o tipo de mudança realizada nas infomrações relacionadas com a configuração do produto, com isso, garantir a integridade dessas informações , permitindo que todos os interessados acessem semspre a última versão. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10.1 Identificar mudança | [5 empty] | x | x | x | x
Encaminhar problema
Avaliar problema
Solicitar mudança
Encaminhar solicitação
| 10.2 Propor mudança | [5 empty] | x | x | x | x
Analisar mudança
Propor solução
Ordenar mudança
| 10.3 Alterar informações do produto | [5 empty] | x | x | x | x
Planejar mudança
Verificar plano
Executar mudança
Aprovar mudança
| 10.4 Implementar mudança | [5 empty] | x | x | x | x
Avaliar impacto
Definir efetividade
Liberar mudança
Modificar ordens
Modificar pedidos
Modificar configuração
Divulgar mudança
Acompanhar implementação
| Melhoria (incremental) do PDP | O objetivo é identificar e implantar melhorias. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Definição de mudança | [5 empty] | x | x | x | x
| 11.1 Entender necessidade de mudança | O objetivo dessa atividade é esclarecer para os envolvido "o porque da ncessidade de mudança", ou seja, "o que queremos mudar" e "para onde queremos ir", em outras palavras, os objetivos da mudança. Para isso devem ser identificados e analisados os disparadores da mudança, que podem ser oportunidades, ameaças, ou mesmo uma decisão imposta pela alta direção, que pode estar integrada ao planejamento estratégico da empresa. | Planejamento estratégico, Indicadores BSC, Análise SWOT, Decisões da alta direção, Ameaças externas (mercado/tecnologia) | Objetivo da mudança, Definição da ncessidade da mudança, Lista do(s) processo(s) envolvido(s) | Brainstorm, Técnicas de reuniões em grupo
| 11.2 Analisar necessidades de mudança versus plano estratégico | O objetivo desta atividade é analisar se a necessidade de mudança, definida na atividade anterior está alinhada à estratégia de negócios da empresa. Dessa forma, só serão investidos recursos em uma mudança potencial, derivada de uma oportunidade, ameaça, etc., se estas estiverem relacionadas com o plano estartégico da empresa. Caso a empresa não tenha um plano estratégico de negócios, essa | Objetivo da Mudança, Definição da necessidade da mudança, Lista do(s) processos (s) envolvidos (s), Planejamento estratégico, Indicadores BSC | Aprovação/reprovação da ncessidade de mudança | Brainstorm, Técnicas de reuniões em grupo
Diagnóstico
| 12.1 Analisar situação atual | Uma vez esclarecida a necessidade da mudança, o objetivo dessa atividade é obter um entendimento de “onde nós estamos agora”, e conseguir analisar onde há possibilidades de serem realizadas melhorias. Para auxiliar essa atividade, podem-se utilizar ferramentas como a Árvore da Realidade Atual , o Diagrama de causa e efeito , de Ishikawa, entre outros, ou mesmo modelar , de forma macro, os processos de negócio envolvidos na mudança. O nível de detalhe e abrangência desse diagnóstico depende do nível de maturidade da empresa em relação à utilização dessa metodologia ou de quantas vezes ela já executou o ciclo dessa metodologia (ver figura 19), buscando soluções afins, ou mesmo depende das características da própria mudança, se ela é abrangente ou pontual, de curto ou longo prazo etc. Dependendo das características da mudança, essa atividade pode resultar em um desdobramento do projeto de mudança, gerando projetos menores ou mesmo encontrando diferentes maneiras de alcançar as oportunidades ou eliminar as ameaças que culminou na mudança. | Manual da qualidade Desenhos de processos Manual(s) de sistema(s) | Mapa da situação atual Árvore de causa e efeito | Árvore da realidade atual Diagrama de Ishikawa Modelagem de processo |  | x | x | x | x
Definição do portfolio de projetos
| 13.1 Especificar os projetos de mudança | O objetivo desta atividade é criar a declaração do trabalho dos projetos. Essa declaração é a primeira definição do projeto, nela devem ser descritas as características fundamentais da mudança, a previsão de custos, o tempo de implementação, o retorno esperado e as metas, as quais, preferencialmente, devem ser quantificáveis, para que a medição da melhoria a ser realizada na fase de Validação seja mais eficiente. | Mapa da situação atual | Declaração(s) do trabalho do(s) projeto(s) | Template de declaração do trabalho do projeto
| 13.2 Analisar portfolio de projetos | O objetivo desta atividade é analisar o portfolio de projetos de mudança. Para isso a empresa deverá definir os métodos e os critérios de avaliação de portfolio. Os métodos são individuais de cada empresa e devem ser criados de acordo com a cultura da empresa, para que seja maximizada a eficácia na definição de novos projetos de mudança. O estabelecimento de critérios também é singular de cada empresa, e devem ser levadas em conta a situação financeira, o mercado e a estratégia da empresa, entre outros fatores. Como exemplos de critérios, podem ser citados: custo da mudança, tempo de implantação, retorno financeiro e impacto nos processos/cultura da empresa. | Declaração(s) do trabalha do(s) projeto(s) | Definição de critérios Avaliação do portfólio de projetos de mudança | Planilha de análise de porfólio ROI Payback Viabilidade financeira ??pegar técnicas de adm
| 13.3 Escolher projetos | O objetivo desta atividade é selecionar, com base nos critérios estabelecidos, os projetos que devem ser abandonados e congelados e os novos projetos que devem ser iniciados. Os critérios precisam estar relacionados com as prioridades de cada empresa, por exemplo: grau de importância do projeto, esforço necessário para sua realização e prioridade de sua implantação. Assim que decidido sua iniciação, deve ser elaborado o termo de abertura do projeto | Avaliação do portfólio de projetos de mudança | Lista de projeto(s) de mudança a serem implantados | Análise de sensibilidade
| Planejar a mudança | [5 empty] | x | x | x | x
| 14.1 definir patrocinador | O objetivo desta atividade é definir qual é a pessoa, dentro da organização, mais indicada para assumir o papel de patrocinador do projeto, cujas responsabilidades englobam assegurar o comprometimento da alta gerência e assegurar verba para que os recursos necessários durante o processo de mudança sejam fornecidos. | Mapa da situação atual Declaração(s) do trabalha do(s) projeto(s) | Explicitação do patrocinador do projeto
| 14.2 Definir escopo do produto | O objetivo desta atividade é listar as principais características e funcionalidades do produto ou serviço do projeto. Para a execução desta atividade, deve-se tomar a declaração do trabalho de projeto como base para a definição do escopo do produto.
| 14.3 Definir escopo do projeto | O objetivo desta atividade é definir o escopo do projeto, dessa forma, deve-se descreve, em detalhes, as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar essas entregas. Devem ser documentados características e limites do projeto, além dos métodos de aceitação e controle do escopo. O escopo do projeto deve fornecer um entendimento comum a todos os stakeholders e descrever os principais objetivos do projeto. Dessa forma, devem estar presentes no escopo dos projetos informações como: objetivos do projeto, descrição do escopo do produto, requisitos, limites, entregas, restrições e premissas do projeto etc | Declaração(s) do trabalha do(s) projeto(s) Explicitação do patrocinador do projeto | Declaração de escopo do projeto | Template de declaração de escopo do projeto Técnica de discussão em grupo
| 14.4 Criar a WBS (Work Breakdown Structure) | O objetivo desta atividade é dividir as principais entregas do projeto e os pacotes de trabalho em componentes menores, ou seja, em atividades que se deseja controlar e monitorar durante o projeto. A WBS é uma forma de decompor e agrupar os componentes do projeto, de maneira orientada aos resultados (entregas e produtos). Dessa forma, a WBS é a representação da relação pai e filho dos produtos do projeto, entregas, pacotes de trabalho e atividades. | Declaração de escopo do projeto | WBS | Template de WBS
| 14.5 Elaborar cronograma do projeto | O objetivo desta atividade é estabelecer a programação do projeto, na qual estarão definidas as datas de início e fim de cada atividade planejada, as pessoas responsáveis por cada uma delas e os recursos necessários para a sua execução. Dessa forma, devem-se definir as pessoas que farão parte da equipe do projeto de mudança, estabelecer a precedência, esforços, duração e as datas de início e fim de cada atividade. Por fim, quando o cronograma estiver elaborado devem-se nivelar as atividades atribuídas às pessoas das equipes, para evitar sobrecarregar algum colaborador, ou criar gargalos, no desenvolvimento do projeto de mudança, decorrentes de excesso de atividades atribuídas à mesma pessoa. | Declaração de escopo do projeto WBS | Cronograma | Template de cronograma de projeto Sistema de gestão de projetos
| 14.6 Avaliar riscos | O objetivo desta atividade é identificar os principais riscos, avaliá-los, definir a prioridade deles de acordo com a probabilidade de ocorrência e seu impacto. Para os maiores riscos, deve ser criado um plano de ação para sua mitigação e um plano de contingência para os riscos de maior importância e probabilidade de ocorrência | Declaração de escopo do projeto WBS Cronograma | Lista de riscos Plano de ação Plano de mitigação de riscos | Template de planilha de análise de riscos Análise do caminho crítico |  | x | x | x | x
| 14.7 Garantir infra-estrutura | O objetivo desta atividade é garantir o “como a empresa vai dar suporte à mudança”. Devem ser definidos os treinamentos que as equipes deverão receber, como elas serão avaliadas, quais as ferramentas necessárias para a execução da mudança, e se a infra-estrutura existente é adequada. | Declaração de escopo do projeto Planilha de competência Planilha infra-estrutura | Treinamentos Sistemas/ferramentas | Selecionar técnica de avaliação de competência adm
| 14.8 Mobilizar e treinar as pessoas | O objetivo desta atividade é mobilizar as pessoas integrantes da equipe do projeto de mudança, preparar e aplicar os treinamentos definidos como sendo requisitos para garantir a eficácia do projeto de mudança. Esses treinamentos podem ser de caráter teórico, prático ou de alguma ferramenta que será utilizada no projeto. | Treinamentos Declaração de escopo do projeto WBS Cronograma | Lista de participação de treinamentos | Selecionar técnicas de ministração de treinamentos adm
| 14.9 Avaliar e aprovar resusltados da fase | O objetivo desta atividade é avaliar e aprovar os resultados obtidos nesta fase. Para isso, deve ser verificado se todas as atividades foram executadas e devem ser analisado o conteúdo e a qualidade das entregas geradas por cada uma dessas atividades. Outro objetivo desta atividade é documentar todas as lições aprendidas durante a fase de planejamento. | Declaração de escopo do projeto WBS Cronograma Plano de riscos Lista de participação de treinamentos | Lições aprendidas Ata de reunião
| 14.10 Comunicar e documentar o planejamento da mudança | O objetivo desta atividade é divulgar a todos os interessados o projeto de mudança e sua inicialização. Essa divulgação pode ser feita verbalmente, em reuniões, ou mesmo publicada em memorandos ou no portal da empresa. | Declaração de escopo do projeto WBS Cronograma Plano de riscos Lista de participação de treinamentos Ata de reunião Lições aprendidas | Plano do projeto Material de divulgação (folder, cartazes, notícias webs etc) | Template de estrutura de plano de projeto Intranet Técnicas de divulgação
| Analisar situação atual | O nível de profundidade da análise que será realizada nesta fase dependerá da natureza, do escopo e da abrangência dos projetos.
| 15.1 realizar diagnóstico da situação atual | O objetivo desta atividade é analisar a situação atual do ambiente que sofrerá a intervenção, para que possam ser analisadas possíveis seqüelas decorrentes da mudança e mesmo maximizadas as chances de sucesso do projeto. Diferentemente da atividade 2.1, analisar situação atual, esta atividade é focada na situação específica em que a mudança ocorrerá. Também devem ser identificados o clima organizacional, os fluxos de autoridade, as atividades e as decisões informais, entre outras informações. Importante ressaltar que nessa atividade deve-se tentar captar as diferentes Weltanschauungen (visões do mundo) dos envolvidos. Para auxiliar essa atividade, pode-se utilizar novamente de ferramentas como a Árvore da Realidade Atual , o Diagrama de causa e efeito de Ishikawa , entre outros, ou mesmo modelar os processos de negócio envolvidos na mudança. Em algumas mudanças, como por exemplo, em uma melhoria ampla de um processo, a análise da situação atual consiste apenas na modelagem “as-is” do processo e, em seguida, um novo ciclo da metodologia ocorre, no qual são definidos vários projetos de mudança. Um outro caso é um projeto, cujo escopo abrange a análise da situação atual para, em seguida, partir para a definição do modelo “to-be”, dessa forma, dando seqüência à fase 6 “Projetar situação futura”. Depois deste primeiro ciclo, parte-se para a definição do portfolio de projetos que levam à obtenção da situação futura de acordo com o modelo “to-be”. Às vezes, chegar ao modelo “to-be” exige um esforço que é incompatível com o grau de maturidade atual da empresa. Neste caso, a definição do portfolios de projetos pode visar atingir parcialmente o modelo “to-be”. | Manual da qualidade Desenhos de processos Manual(s) de sistema(s) Mapa da situação atual | Mapa da situação atual Árvore de causa e efeito Relatório da análise de sistemas??? Lista dos processos de interface Relatório de impacto em outros processos/atividades/sistemas | Árvore da realidade atual Diagrama de Ishikawa Modelagem de processo Análise de desempenho de sistemas computacionais Análise de usabilidade de sistemas computacionais ???Análise de interfaces comp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 15.2 Definir CATWOE (Client, Actor, Transformation, Weltanschauug, Owner, Environment) |  |  |  |  | x | x | x | x | x
| 15.3 Levantar requisitos | O objetivo desta atividade é detalhar as especificações do produto do projeto de mudança e mesmo dos indicadores da mudança. Nessa atividade, deve ser pesquisado se algum modelo de referência será adotado, se alguma norma deverá ser seguida ou quais melhores práticas serão implementadas. Caso o produto final do projeto seja um software, este é o momento de se especificar os requisitos da solução. Para auxiliar esta atividade, podem ser utilizadas técnicas como, por exemplo, benchmarking. | Modelo(s) de referência Relatório de medição de desempenho Mapa da situação atual Árvore de causa e efeito Relatório da análise de sistemas??? Lista dos processos de interface Relatório de impacto em outros processos/atividades/sistemas | Definição de metas de desempenho Requisitos de software Requisitos de processo | Elicitação de requisitos
| 15.4 Medir situação atual | O objetivo desta atividade é conseguir mensurar quantitativa e qualitativamente a situação atual específica em que o projeto está atuando, para que, ao final do processo de mudança, possa ser feita uma análise do desempenho da solução. A natureza e a abrangência dos projetos irão influenciar a definição das métricas a serem empregadas. Como exemplo de medidas, podem ser coletadas informações como número de projetos em atraso, número de reclamações por projeto, número de erros por soluções, quantidade de orçamentos em aberto, rotatividade de colaboradores, dados do fluxo de caixa etc. | Mapa da situação atual Árvore de causa e efeito Relatório da análise de sistemas??? Lista dos processos de interface Relatório de impacto em outros processos/atividades/sistemas | Relatório de medição de desempenho situação atual | Lista de indicadores de desempenho
| 15.5 Avaliar e aprovar resusltados da fase | O objetivo desta atividade é avaliar e aprovar os resultados obtidos nesta fase. Para isso, deve ser verificado se todas as atividades foram executadas e, analisados os resultados delas. Outro objetivo dessa fase é documentar todas as lições aprendidas durante a fase de análise. | Mapa da situação atual Árvore de causa e efeito Relatório da análise de sistemas??? Lista dos processos de interface Relatório de impacto em outros processos/atividades/sistemas Relatório de medição de desempenho Definição de metas de desempenho | Lições aprendidas Ata de reunião | Técnica de reunião em grupo
| 15.6 Comunicar e documentar o processo de mudança | O objetivo desta atividade é divulgar a todos os envolvidos o andamento do projeto de mudança e mostrar o resultado da análise realizada. Essa divulgação pode ser feita verbalmente, por meio de reuniões, ou mesmo publicada em memorandos, ou no portal da empresa. | Relatório de gestão de projeto Atas de reunião Lições aprendidas | Comunicados relativos ao andamento do projeto | Sistema de gestão de projetos | x | x | x | x | x
Projetar situação futura
| 16.1 Modelar a situação futura | O objetivo desta atividade é desenvolver a solução. Dependendo do produto do projeto podem ser utilizados diversos métodos, tais como: métodos de modelagem, para se modelar um novo processo (modelo “to-be”) ou para melhorar um processo já existente, métodos de desenvolvimento de software, para criar, customizar ou dar manutenção em um sofware etc. | Mapa da situação atual Árvore de causa e efeito Lista dos processos de interface Definição de metas de desempenho Declaração do escopo do projeto | Modelo do processo (situação futura) Documento de requisitos Definição de papéis e responsabilidades | Modelagem de processo Engenharia de software
| 16.2 Analisar a situação futura - os 5Es (Eficácia, Eficiência, Efetividade, Ética, Estética) | O objetivo desta atividade é avaliar o modelo da situação futura. Para isso, pode ser utilizado como checklist as palavras, cujas iniciais formam o mnemônico 5Es: (1) Eficácia – o modelo propicia a obtenção do resultado esperado?; (2) Eficiência – o modelo é realizado com o mínimo de recursos necessários?; (3) Efetividade – o modelo é consoante com os objetivos de longo prazo?; (4) Ética – o modelo é ético; e (5) Estética – o modelo é esteticamente agradável? | Modelo do processo (situação futura) Documento de requisitos | Modelo do processo (situação futura) Documento de requisitos Documento de aprovação | Análise 5Es Análise de valor agregado
| 16.3 Avaliar e aprovar resusltados da fase | O objetivo desta atividade é avaliar e aprovar os resultados obtidos nesta fase. Para isso deve ser verificado se todas as atividades foram executadas e analisados os resultados delas. Outro objetivo desta fase é documentar todas as lições aprendidas durante a fase de projeto. | Modelo do processo (situação futura) Documento de requisitos Documento de aprovação | Lições aprendidas Ata de reunião
| 16.4 Comunicar o documentar a mudança | O objetivo desta atividade é divulgar a todos os envolvidos o andamento do projeto de mudança e expor o projeto modelado. Essa divulgação pode ser feita verbalmente, por meio de reuniões, ou mesmo publicada em memorandos, ou no portal da empresa. | Lições aprendidas Ata de reunião Relatório de gestão de projetos | Comunicados relativos ao andamento do projeto | ???Técnicas de divulgação | x | x | x | x | x
Implementar mudança
| 17.1 Treinar as pessoas | O objetivo desta atividade é preparar e aplicar os treinamentos definidos como sendo requisitos para garantir a eficácia do projeto de mudança. Esses treinamentos podem ser de caráter teórico, prático, sobre alguma ferramenta que será utilizada no projeto ou sobre outros conceitos necessários. Nesta atividade, também são dados os treinamentos sobre o modelo resultante do projeto para todos os colaboradores que estão relacionados com a mudança proposta. Os colaboradores têm de estar seguros sobre o resultado do que vai ser implementado, para isso é importante que sejam recapitulados os objetivos iniciais do projeto e como a mudança, que será implementada, está direcionada para esses resultados. | Modelo do processo (situação futura) Documento de requisitos Documento de aprovação | Lista de participação de treinamento | Selecionar técnicas de ministração de treinamentos adm Técnicas de gestão de pessoas
| 17.2 Realizar a mudança | O objetivo desta atividade é implantar a mudança. Neste momento, o gerente de projeto deve estar o máximo possível em contato com o que está sendo implementado, e dar suporte quando for necessário, para que a equipe não desperdice tempo nem recurso, nem perca a motivação. | Modelo do processo (situação futura) Documento de requisitos Documento de aprovação | Artefatos ??? | Técnicas de gestão de pessoas
| 17.3 Mudar cultura Wetanschauung | O objetivo desta atividade é tentar fazer com que as mudanças implementadas se tornem atividades rotineiras, tornando-se parte da cultura da empresa, para que os envolvidos se sintam confortáveis em executar suas novas rotinas. O apoio explícito da alta direção, do patrocinador em relação ao projeto e a evidência da importância das contribuições dos colaboradores concorrem para a mudança cultural. A cultura organizacional resulta e é reforçada e/ou modificada por cinco fatores: história da organização; estrutura organizacional e relações internas; práticas gerenciais ou maneira de conduzir os negócios no dia-a-dia; sistema de comunicação existente; e sistemas de recompensas . Dessa forma, esses cinco fatores devem ser analisados buscando possíveis adaptações, para que a mudança seja devidamente institucionalizada. | Artefatos Análise do sistema de recompensas | Relatórios de entrevistas Adaptações do sistema de recompensas | Roteiro de entrevista
| 17.4 Avaliar e aprovar resusltados da fase | O objetivo desta atividade é avaliar e aprovar os resultados obtidos nesta fase. Para isso, deve ser verificado se todas as atividades foram executadas e, analisados os resultados delas. Outro objetivo dessa fase é documentar todas as lições aprendidas durante a fase de implementação. | Lista de participação de treinamento Artefatos criados Relatório de entrevistas | Lições aprendidas Ata de reunião |  | x | x | x | x | x
| 17.5 Comunicar e documentar a mudança | O objetivo desta atividade é divulgar a todos os interessados os resultados parciais do projeto de mudança. Essa divulgação pode ser feita verbalmente, por meio de reuniões, ou mesmo publicada em memorandos, ou no portal da empresa. | Lições aprendidas Ata de reunião Relatório de gestão de projetos | Comunicados relativos ao andamento do projeto | ???Técnicas de divulgação
Validar a mudança
| 18.1 Analizar a mudança | O objetivo desta atividade é verificar se o que foi planejado foi implementado de acordo com o especificado. Devem ser analisados os resultados obtidos, com base nas especificações de requisitos, e verificado se as metas estabelecidas no escopo do produto/projeto foram atingidas. Para isso, devem ser levantados novamente dados qualitativos e quantitativos do desempenho da solução proposta. Os resultados desta análise devem ser analisados pela equipe do projeto de mudança, e devem ser sugeridas as possíveis correções ou melhorias. | Artefatos criados Metas de desempenho | Relatório da análise de execução do processo/sistema Relatório de medição de desempenho situação futura | Auditoria de processo Gestão de indicadores de desempenho
| 18.2 Realizar correções | O objetivo desta atividade é verificar se há necessidade de se realizar alguma correção e quais são as suas possíveis implicações. Uma vez aprovadas as correções, devem-se corrigir as entregas geradas pela mudança, indicando as alterações propostas como resultado da análise dos resultados da análise. | Relatório da análise de execução do processo/sistema Mapa da situação futura Documento de requisitos Definição de papéis e responsabilidades | Mapa corrigido da situação futura Requisitos adicionais Adaptação da estrutura de papéis e responsabilidades | Modelagem de processos Engenharia de software
| 18.3 Comparar antes e depois | O objetivo desta atividade é analisar se a necessidade de mudança inicial definida foi satisfeita com o projeto finalizado e, assim, fornecer feedback para a próxima escolha de outro projeto de mudança | Relatório de medição de desempenho situação atual Relatório de medição de desempenho situação futura Declaração do escopo do projeto | Relatório de atingimento de objetivos Relatório de atingimento de metas de desempenho Relatório de satisfação das pessas Árvore de causa e efeito | Técnicas de análise de dados Técnicas de entrevisas Árvore da realidade atual
| 18.4 Avaliar e aprovar resusltados da fase | O objetivo desta atividade é avaliar e aprovar os resultados obtidos nesta fase. Para isso, deve ser verificado se todas as atividades foram executadas e analisados os resultados delas. Outro objetivo desta fase é documentar todas as lições aprendidas durante a fase de validação. | Relatório de atingimento de objetivos Relatório de atingimento de metas de desempenho Relatório de satisfação das pessas Árvore de causa e efeito | Lições aprendidas Ata de reunião
| 18.5 Comunicar e documentar a finalização do processo de mudança | O objetivo desta atividade é divulgar a todos os envolvidos os resultados alcançados do projeto de mudança e sua finalização. Essa divulgação pode ser feita verbalmente, por meio de reuniões, ou mesmo publicada em memorandos, ou no portal da empresa. | Lições aprendidas Ata de reunião Relatório de gestão de projetos | Comunicados relativos ao andamento do projeto | ???Técnicas de divulgação | x | ~> alteração no nível de capacitação (segundo o modelo de maturidade)
| Transformação do PDP | O objetivo é introduzir as melhores práticas de desenvolvimento de produtos, aumentando assim o nível de maturidade do PDP, objetivando resolver problemas crônicos, melhorar o desempenho do PDP e adequá-lo a mudança no ambiente tecnológico e de mercado.
Entender as motivações das melhorias
19.1 Avaliar últimos acontecimentos
19.2 Avaliar estratégia da empresa
19.3 Consolidar estratégia da empresa
19.4 Levantar problemas e oportunidades
19.5 Coletar e filtrar propostas de melhorias
19.6 Consolidar propostas de melhoria, problemas e oportunidades
Analisar a situação
Diagnóstico e maturidade atual
2.1 Identificar causas dos problemas
2.2 Avaliar a viabilidade das oportunidades
2.3 Avaliar eficiência e eficácia das propostas
2.4 Avaliar impacto da melhoria nas áreas do conhecimento e outros processos
Criar visão estratégica
Definir política de transformação
Definir estratégias e objetivos das transformações
Defnir ações
3.1 Aprovar proposta de melhoria
3.2 Identificar soluções alternativas
3.3 Definir conjunto de ações para a melhoria
3.4 Priorizar ações de melhoria
3.5 Avaliar viabilidade das ações
Selecionar e adotar o modelo de referência
Definir nível de maturidade
Definir políticas para implantação dos processos
Definir projetos de transformação
Implantar
4.1 Prover infra-estrutura
4.2 Educar e treinar
4.3 Planejar projeto
4.4 Definir requisistos
4.5 Desenhar solução
4.6 Executar melhoria
4.7 Liberar solução